## 07.06
Плановая информация об освоении денежных средств по состоянию на 07.06.2013 г.
№ | адрес | виды работ (по постановлению) | сумма. руб. (по постановлению) | информация о проведении конкурса |  | подрядчик, наличие договора (дата , №, наименование подярдчика) Строительный контроль (дата, номер, с кем заключили) | информация о выполнение работ |  |  |  |  | информация об экономии денежных средств (руб.)
|  |  |  | дата | сумма, руб. (по результату торгов) |  | всего по договору, руб. | выполнено работ согласно актам, руб. | оплачено, руб. ( в т.ч аванс) | выполнение от договора, % | оплата, %
1 | п. Совхоз им. Ленина, д. 11 | ВИС (электрика) | 186815 | 21.08.2012 г. | 186815 | ООО "Б и М" | 179746.18 | 176166.48 | 176166.48 | 100 | 100
|  | экспертиза сметной док. |  |  |  | ГАУ МО Московская областная государственная экспертиза" | 2362.54 | 2362.54 | 2362.54 | 100 | 100
|  | технический надзор |  |  |  | ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" | 2818.67 | 2818.67 | 2818.67 | 100 | 100
5 |  |  | 186815 | 21.08.2012 г. | 186815 |  | 184927.39 | 181347.69 | 181347.69 | 100 |  | 5467.31
2 | п. Совхоз им. Ленина, д. 11 | Установка приборов учета и узла управления | 480000 |  | 359376.91 | ООО "Экотехпром" | 349642.63 | 349642.63 | 349642.63 | 100 | 100
|  | экспертиза сметной док. |  |  |  | ГАУ МО Московская областная государственная экспертиза" | 4250 | 4250 | 4250 | 100 | 100
|  | технический надзор |  |  |  | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | 5484.28 | 5484.28 | 5484.28 | 100 | 100
1 |  |  | 480000 | 0 | 359376.91 |  | 359376.91 | 359376.91 | 359376.91 |  |  | 120623.09
1 | п. Совхоз им. Ленина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений (отмостка) | 275000 |  | 132161.99 | ГУП ПИ "Мособлстройпроект" | 129028.28 | 121736.28 | 121736.28 | 100 | 100
|  | экспертиза сметной док. |  |  |  | ГАУ МО Московская областная государственная экспертиза" | 1110.38 | 1110.38 | 1110.38 | 100 | 100
|  | технический надзор |  |  |  | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | 2023.33 | 2023.33 | 2023.33 | 100 | 100
|  |  | 275000 | 0 | 132161.99 |  | 132161.99 | 124869.99 | 124869.99 | 100 | 100 | 150130.01
| п. Совхоз им. Ленина, д. 11 |  |  |  |  | ГУП ПИ "Мособлстройпроект" | 70112.08 | 68715.77 | 68715.77 | 100
3 |  | Ремонт фасада (цоколь, окна) | 403121.71 |  | 357519.14 |  | 278796.09 | 273243.79 | 273243.79 | 100 | 100
|  | экспертиза сметной док. |  |  |  | ГАУ МО Московская областная государственная экспертиза" | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 100 | 0
|  | технический надзор |  |  |  | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | 1099.45 | 1099.45 | 1099.45 | 100
[7 empty] | 4371.9 | 4371.9 | 4371.9 | 100 | 100
|  |  | 403121.71 | 0 | 357519.14 |  | 357519.14 | 350570.53 | 350570.53 |  |  | 52551.18
4 | п. Совхоз им. Ленина, д. 11 | Энергетическое обслкдование дома | 195000 |  | 195000 | ГУП ПИ "Мособлстройпроект" | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 100
|  |  | 195000 | 0 | 195000 |  | 195000 | 195000 | 195000
| ИТОГО |  | 1539936.71 |  | 1230873.04 |  | 1228985.43 | 1211165.12 | 1211165.12 |  |  | 328771.59
| Директор | ЗАО "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +" | [5 empty] | Л.А. Гавшина